«Утверждаю»

Директор МКОУ «СОШ№11»

__________ А.Ш. Шахамирова

Приказ№_____ от _____ 2017г.

План-график реализации ФГОС ООО в 2017-2018 уч.год

Цель: управление процессом и создание  условий для реализации  ФГОС ООО

Задачи:

- Привести  нормативно-правовую базу образовательного учреждения в соответствии с требованиями ФГОС ООО

- Обеспечить финансовое и материально-техническое обеспечение процесса введения  ФГОС ООО.

- Организовать научно- методическое и информационное сопровождение процесса реализации ФГОС ООО.

- Обеспечить реализацию ФГОС ООО МКОУ «СОШ№11»

- Обеспечить преемственность реализации ФГОС НОО и ООО в школе.

| 1.Организация обеспечения реализации ФГОС ООО Задача: создание различных педагогических объединений, планирование их работы, организация взаимодействия с учреждениями дополнительного образования. |
| --- |
| Мероприятия | сроки | ответственные | результат, форма контроля |
| Создание рабочей группы по вопросам реализации ФГОС ООО | сентябрь | зам. директора | Создание и определение функционала рабочей группы на основе положения о рабочей группе |
| Разработка плана-графика реализации ФГОС ООО | Август 2017г. | Зам. директора | План-график реализации ФГОС ООО |
| Составление плана методической работы школы по реализации ФГОС ООО с учётом мероприятий по внутришкольному повышению квалификации учителей | Сентябрь 2017г. | МО, зам. директора | Внесены дополнения в план методической работы школы |
| Проведение совещания при директоре «Организация работы по реализации ФГОС ООО в 5-9 классах | сентябрь 2017г. | Директор зам. директора | Определение стратегии действий по реализации ФГОС ООО |
| Анализ имеющихся в школе условий и ресурсного обеспечения реализации программ ООО в соответствии с требованиями ФГОС | Август 2017г. | Директор зам. директора | Готовность школы к реализации ФГОС ООО |
| Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения | Август 2017г. | Директор зам. директора | Готовность школы к реализации ФГОС ООО |
| Участие в семинарах и совещаниях муниципального и регионального уровней по вопросам ФГОС ООО | В течение года | Зам. директора, педагоги | Информирование заинтересованных лиц о результатах семинаров |
| Проведение совещаний при директоре о ходе реализации ФГОС ООО в школе | В течение года | Директор , Зам директора | Аналитические справки, решение совещаний, приказы директора |

| Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана в соответствии с ФГОС | до августа 2017 года | Библиотекарь | Оснащённость школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными пособиями |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработка раздела плана внутришкольного контроля внедрению и реализации ФГОС ООО на 2017-2018уч.год | август 2017г | Зам. директора | План ВШК |
| Разработка плана повышения квалификации (курсовая подготовка) по вопросам ФГОС ООО и формирования заявки на 2017-2018 уч.год, 2018-2019 уч.год. | сентябрь 2017г., май 2018 г. | Зам. директора | План повышения квалификации педагогических и руководящих работников, заявка на курсы повышения квалификации |
| Организация взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, согласование общего плана работы | август-сентябрь 2017 г. | Зам. директора по ВР | Проект модели социального партнёрства для реализации ФГОС ООО |
| Рассмотрение программ по учебным предметам и программ, входящих в состав ООП ООО школы | август 2017 г. | Зам. директора | Решение пед. совета |
| Проведение заседаний рабочей группы по вопросам реализации ФГОС ООО | 1 раз в месяц или по мере необходимости | Рабочая группа | Решения рабочей группы, изменения и дополнения в план действий |
| 2.Нормативное обеспечение введения ФГОС основного общего образования Задача: создание в школе необходимой правовой базы, задающей управленческий механизм введения стандарта второго поколения. |
| Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней | Пополнение в течение года | Зам. директора библиотекарь | банк нормативно-правовых документов |
| Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ООО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц | в течение года |  | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы |
| Утверждения плана-графика введения ФГОС ООО и плана контроля | сентябрь 2017г | Директор | План-график введения ФГОС ООО, План контроля введения ФГОС ООО |
| Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ООО | Октябрь –ноябрь 2017г | Директор | Должностные инструкции |
| Изучение методических рекомендаций по составлению базисного учебного плана по реализации ФГОС ООО | август 2017г | МО | Знание нормативных требований базисного образовательного плана – основы разработки учебного плана школы |
| Формирования списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО | До августа 2017г. | МО, библиотекарь, зам. директора | Список учебников, соответствующий требованиям ФГОС ООО |
| Заключение договоров о взаимодействии с учреждениями дополнительного образования детей, с учреждениями культуры и спорта | август 2017 г. | Директор | Договоры |
| 3.Кадровое обеспечение перехода на ФГОС основного общего образования Задача: создать условия для непрерывного профессионального развития руководящих и педагогических работников школы с целью доведения уровня их квалификации до соответствия требованиям квалификационных характеристик, квалификационной категории и требованиям ФГОС ООО. |
| Утверждение штатного расписания и расстановка кадров на текущий учебный год | август | Директор | Штатное расписание |
| Составление прогноза обеспечения основной школы педагогическими кадрами на 2017-2018 и перспективу | август 2017-18 уч. г. | Директор | План работы по заполнению вакантных мест, определение очерёдности курсовой подготовки |
| Диагностика уровня готовности педагогов к реализации ФГОС ООО | октябрь 2017 г. | Зам. директора | Аналитическая справка |
| Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и внесение изменений в план курсовой подготовки педагогов ОУ | ноябрь – декабрь каждого года | Зам. директора | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к реализации ФГОС ООО. |
| Реализация программы повышения квалификации административно-управленческого персонала и учителей 5-9 классов по проблеме введения и реализации ФГОС ООО на курсах повышения квалификации | сентябрь 2017-август 2018 г. | Зам. директора | Целенаправленное повышение квалификации педагогических и руководящих работников |
| Участие педагогов в работе проблемных семинаров по вопросам реализации ФГОС | сентябрь 2017-август 2018 г. | Зам. директора | Повышение квалификации педагогических работников |
| Проверка и оценка качества педагогической деятельности по введению ФГОС ООО | в соответствии с планом ВШК | Администрация | Выявление проблем и сбоев в работе по реализации ФГОС ООО |
| 4.Научно – методическое обеспечение перехода на ФГОС ООО Задача: - формирование учебно-методической базы образовательного учреждения; - организация повышения квалификации педагогов школы на школьном уровне через изучение опыта других ОУ, обмен опытом между коллегами |
| Разработка рабочих программ изучения предметов (с календарно-тематическим планированием для 5-9 классов) педагогами с учетом формирования УУД | май – июнь 2017г. | Руководители МО | Проектирование пед. процесса педагогами по предметам образовательного плана школы с учетом требований ФГОС ООО |
| Разработка рабочих программ внеурочной деятельности учителями 5-9 классов с учетом формирования универсальных учебных действий и их преемственности с урочной деятельностью | май – июнь 2017 г. | Педагоги, зам. директора | Рабочие программы внеурочной деятельности |
| Изучения концептуальных основ УМК по отдельным предметам и учёт их при моделировании рабочих программ по предмету | апрель-май 2017 г. | Руководители МО | Моделирование рабочих программ |
| Организация консультационной работы по вопросам реализации ФГОС основного общего образования | постоянно | Зам. директора | Оказание методической помощи |
| Проведение тематических педагогических советов: «Проблемы преемственности в условиях реализации ФГОС» | Январь 2018 г. | Администрация школы и методический совет | Перспективное планирование, стратегическое решение основных задач образования |
| Проведение методических дней в ОУ в течение учебного года «Типовые задачи в основе формирования регулятивных УУД» (из опыта учителей начальной школы) «Инструменты оценивания УУД» (из опыта работы начальной школы) | Февраль 2018г. Апрель 2018г. | Зам. директора по УВР | Обобщение и обмен опыта учителей школы |
| Формирования банка методических разработок по вопросам реализации ФГОС ООО: обобщение опыта, методические разработки отдельных уроков и занятий внеурочной деятельности, выступления на конференциях, публикации | по мере поступления | МО | Материалы для работы, публикация, материалы для публичного отчёта |
| Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС ООО Задача: обеспечить информационную среду реализации ФГОС ООО в школе, обеспечить открытость данного процесса |
| Обеспечение доступа педагогов и обучающихся к информационно-образовательным ресурсам, техническим средствам обучения | постоянно | Директор | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организации доступа к Интернет-ресурсам |
| Информирование родителей обучающихся о подготовке реализации ФГОС ООО через школьный сайт и стендовые материалы | постоянно | Рабочая группа | Информирование общественности о ходе и результатах реализации ФГОС ООО |
| Использование электронного документооборота в образовательном процессе (электронный журнал, мониторинг, ВШК) | с сентября 2017 г. | Учителя предметники, классные руководители | Оперативный доступ к информации для различных категорий пользователей |
| Проведение родительских собраний в будущих 5-х и 8-х классах | апрель 2018 г. | Директор | Знакомство родителей |
| 6. Финансово-экономическое обеспечение реализации ФГОС основного общего образования Задача: создание необходимых финансовых и материально-технических условий реализации ООП ООО школы |
| Разработка плана мероприятий по обеспечению материально-технической базы школы в соответствии с требованиями нового ФГОС | Март 2017 г. | Директор | План мероприятий |
| Обеспечение оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС ООО | март-апрель 2017 г | Директор, зам. директора по АХР | Оформление заказа на материальное и техническое оборудование |
| Приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС ООО | август 2017г. -август 2018г. | Директор, зам. директора по АХР | Создание комфортного школьного пространства |
| Внесение изменений в систему оплаты труда педагогических и руководящих работников школы, реализующих ФГОС ООО | сентября 2017г. | Директор | Внесение изменений |