«Утверждаю»

Директор школы

___________А.Ш. Шахамирова

«25» января 2017 г.

План

деятельности рабочей группы  МКОУ «СОШ№11»  по разработке ООП ООО  в соответствии с ФГОС ООО второго поколения

| № п/п | Наименования мероприятия | Срок проведения |  | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изучение материалов по переходу на новый ФГОС ООО | февраль |  | Перминова Г.А. |
| 2 | Выбор учебно-методического комплекта для преподавания в основной школе в соответствии с федеральным перечнем УМК, допущенных Министерством образования РФ к исполнению в школах в соответствии с требованиями новых стандартов | февраль |  | Руководители МО Учителя-предметники |
| 3 | Определение направлений внеурочной деятельности для разработки программ предметов, курсов, секций и т.д. в рамках учебного плана основной школы (5 класса) | апрель |  | Селимова Н.Э. Руководители МО Учителя-предметники |
| 4 | Разработка отдельных разделов ООП ООО |  |  |  |
| 4.1. | Разработка целевого раздела |  |  |  |
| 4.1.1. | - Пояснительная записка | До 7 апреля |  | Селимова Н.Э. администрация |
| 4.1.2. | - Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО | До 7 апреля |  | Селимова Н.Э. администрация |
| 4.1.3. | - Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО обучающимися | До 7 апреля |  | Селимова Н.Э. администрация |
| 4.2. | Разработка содержательного раздела |  |  |  |
| 4.2.1. | - Программа формирования и развития УУД и система оценки на ступени ООО | До 7 апреля |  | Рабочая группа (Селимова Н.Э., Омарова З.М., Арсланова О.К., Магомедова Г.А.) |
| 4.2.2. | - Программа формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся на ступени ООО | До 7 апреля |  | Селимова Н.Э. |
| 4.2.3. | - Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности на ступени ООО | До 7 апреля |  | Арсланова О.К. |
| 4.2.4. | - Программа профессиональной ориентации обучающихся на ступени ООО | До 7 апреля |  | Магомедова Г.А. Кл.руководители |
| 4.2.5. | - Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени ООО | До 7 апреля |  | Магомедова Г.А. Кл.руководители |
| 4.2.6. | - Программа коррекционной работы на ступени ООО | До 7 апреля |  | Абдулазизова Р.К. Галичина Н.Н. |
| 4.2.7. | - Программа формирования культуры здоровья и безопасного образа жизни на ступени ООО | До 7 апреля |  | Шайхалиев М.И. Кл.руководители |
| 4.2.8. | - Программа формирования экологической культуры | До 7 апреля |  | Магомедова Г.А. Кл.руководители |
| 4.2.11. | Программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе интегрированных по предметным областям: |  |  |  |
| 4.2.11.1. | филология |  |  |  |
|  | - Русский язык | До 28 августа |  | Гаджиева П.А. |
|  | - литература | До 28 августа |  | Гаджиева П.А. |
|  | - английский язык | До 28 августа |  | Гаджиева П.А. |
| 4.2.11.2. | Общественно-научные предметы |  |  |  |
|  | - история | До 28 августа |  | Нурудинова П.А. |
|  | - обществознание | До 28 августа |  | Нурудинова П.А. |
|  | - география | До 28 августа |  | Муталимова П.А. |
| 4.2.11.3. | Математика и информатика |  |  |  |
|  | - математика | До 28 августа |  | Омарова З.Н. |
|  | - информатика | До 28 августа |  | Абдурагимова З.М. |
| 4.2.11.4. | Основы духовно-нравственной культуры народов России |  |  |  |
|  | - Основы духовно-нравственной культуры народов России | До 28 августа |  | Арсланова О.К. |
| 4.2.11.5. | Естественно-научные предметы |  |  |  |
|  | - Биология | До 28 августа |  | Загидова Д.Д. |
| 4.2.11.6. | Искусство |  |  |  |
|  | - изобразительное искусство | До 28 августа |  | Магомедова З.А. |
|  | - музыка | До 28 августа |  | Гасанова О.Ю. |
| 4.2.11.7. | Технология |  |  |  |
|  |  | До 28 августа |  | Гасбанова З.А. |
|  |  | До 28 августа |  |  |
| 4.2.11.8. | Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности |  |  |  |
|  | - Физическая культура | До 28 августа |  | Магомедов М.З. |
|  | - Основы безопасности жизнедеятельности | До 28 августа |  | Шайхалиев М.И. |
| 4.3. | Разработка организационного раздела |  |  |  |
| 4.3.1. | - Учебный (образовательный) план ООО | До 7 апреля |  | Селимова Н.Э. |
| 4.3.2. | Система требований к условиям реализации ООП ООО реализации ООП ООО |  |  |  |
| 5.3.2.1. | - Кадровые условия реализации ООП ООО | До 20 августа | Селимова Н.Э. |  |
| 4.3.2.2. | - Финансово-экономические условия реализации ООП ООО | До 1 сентября | Шахамирова А.Ш., гл. бухгалтер |  |
| 4.3.2.3. | - Материально-технические условия реализации ООП ООО | До 1 сентября | завхоз Руководители МО |  |
| 4.3.2.4. | - Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО | До 1 июня | Педагог-психолог., Шахамирова А.Ш. |  |
| 4.3.2.5. | - Информационно-методические условия реализации ООП ООО | До 1 июня | Селимова Н.Э., Руководители МО |  |
| 5 | Экспертиза ООП ООО МКОУ «СОШ№11" | Август | Шахамирова А.Ш. |  |
| 6 | Доработка разделов программы | Август | Селимова Н.Э. Рабочая группа |  |